## 04
电线部4月份生产排程计划
TYPE | PART NUMBER | ORDER | PANJANG / PCS | 殚单数量 | 生管交期 | SPESIFIKASI | 工序 PROSES | 2024-03-01 | 2024-03-02 | 2024-03-03 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2024-03-09 | 2024-03-10 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 2024-03-16 | 2024-03-17 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 2024-03-23 | 2024-03-24 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 2024-03-30 | 2024-03-31
| W03-25050003-Y | 35000 | 1.59 |  | 每天 SETIAP HARI | 0.08 | 伸线(KG)COPPER DRAWING | 367.353 | 367.353 | 367.353 | 367.353 | 367.353 |  |  | 367.353 | 367.353 | 367.353 | 367.353 | 367.353 | 367.353 | 367.353 | 367.353 | 367.353 | 367.353 | 367.353 | 367.353 | 0 | 0 | 367.353 | 367.353 | 367.353 | 367.353 | 367.353 | 0 | 0 | 367.353 | 367.353 | 367.353
[7 empty] | 需求设备JML MESIN YANG DIPERLUKAN | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
实际产能 HASIL AKTUAL
纍計差異Selisih Produksi
[6 empty] | 0,080A | 退火 ANEALING | 367.353 | 367.353 | 367.353 | 367.353 | 367.353 |  |  | 367.353 | 367.353 | 367.353 | 367.353 | 367.353 | 367.353 | 367.353 | 367.353 | 367.353 | 367.353 | 367.353 | 367.353 | 0 | 0 | 367.353 | 367.353 | 367.353 | 367.353 | 367.353 | 0 | 0 | 367.353 | 367.353 | 367.353
[7 empty] | 需求设备JML MESIN YANG DIPERLUKAN | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
实际产能 HASIL AKTUAL
纍計差異Selisih Produksi
[6 empty] | 35 / 0,080A | 绞铜红黑(米)STRANDING (MERAH HITAM) | 224000 | 224000 | 224000 | 224000 | 222600 |  |  | 222600 | 222600 | 222600 | 222600 | 222600 |  |  | 222600 | 222600 | 222600 | 222600 | 222600 |  |  | 222600 | 222600 | 222600 | 222600 | 222600 |  |  | 222600 | 222600 | 222600
[7 empty] | 需求设备 JML MESIN YANG DIPERLUKAN | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4
实际产能 HASIL AKTUAL
[7 empty] | 纍計差異Selisih Produksi | -224000 | -448000 | -672000 | -896000 | -1118600 | -1118600 |  | -1341200 | -1563800 | -1786400 | -2009000 | -2231600 | -2231600 |  | -2454200 | -2676800 | -2899400 | -3122000 | -3344600 | -3344600 |  | -3567200 | -3789800 | -4012400 | -4235000 | -4457600 | -4457600 |  | -4680200 | -4902800 | -5125400
[6 empty] | 11 / 0,080A+150D | 绞铜白(米)STRANDING (PUTIH) | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 55650 |  |  | 55650 | 56000 | 56000 | 56000 | 55650 |  |  | 55650 | 56000 | 56000 | 55650 | 55650 |  |  | 55650 | 56000 | 56000 | 55650 | 55650 |  |  | 56000 | 56000 | 56000
[7 empty] | 需求设备 JML MESIN YANG DIPERLUKAN | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |  |  | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 |  |  | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |  |  | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |  |  | 4 | 4 | 4
实际产能 HASIL AKTUAL
[7 empty] | 纍計差異Selisih Produksi | -56000 | -112000 | -168000 | -224000 | -279650 | -279650 |  | -335300 | -391300 | -447300 | -503300 | -558950 | -558950 |  | -614600 | -670600 | -726600 | -782250 | -837900 | -837900 |  | -893550 | -949550 | -1005550 | -1061200 | -1116850 | -1116850 |  | -1172850 | -1228850 | -1284850
[6 empty] | MERAH | 芯线红(米) EKSTRUSI CORE MERAH | 111300 | 111300 | 111300 | 111300 | 111300 |  |  | 111300 | 111300 | 111300 | 111300 | 111300 |  |  | 111300 | 111300 | 111300 | 111300 | 111300 |  |  | 111300 | 111300 | 111300 | 111300 | 111300 |  |  | 111300 | 111300 | 111300
实际产能 HASIL AKTUAL
[7 empty] | 纍計差異Selisih Produksi | -111300 | -222600 | -333900 | -445200 | -556500 | -556500 |  | -667800 | -779100 | -890400 | -1001700 | -1113000 | -1113000 |  | -1224300 | -1335600 | -1446900 | -1558200 | -1669500 | -1669500 |  | -1780800 | -1892100 | -2003400 | -2114700 | -2226000 | -2226000 |  | -2337300 | -2448600 | -2559900
[6 empty] | HITAM | 芯线黑(米)EKSTRUSI CORE HITAM | 111300 | 111300 | 111300 | 111300 | 111300 |  |  | 111300 | 111300 | 111300 | 111300 | 111300 |  |  | 111300 | 111300 | 111300 | 111300 | 111300 |  |  | 111300 | 111300 | 111300 | 111300 | 111300 |  |  | 111300 | 111300 | 111300
芯押机 JML MESIN YANG DIPERLUKAN | bar: 2024-03-01 to 2024-03-05; 2024-03-08 to 2024-03-12; 2024-03-15 to 2024-03-19; 2024-03-22 to 2024-03-26; 2024-03-29 to 2024-03-31
MK 83 | [6 empty] | 实际产能 HASIL AKTUAL
[7 empty] | 纍計差異Selisih Produksi | -111300 | -222600 | -333900 | -445200 | -556500 | -556500 |  | -667800 | -779100 | -890400 | -1001700 | -1113000 | -1113000 |  | -1224300 | -1335600 | -1446900 | -1558200 | -1669500 | -1669500 |  | -1780800 | -1892100 | -2003400 | -2114700 | -2226000 | -2226000 |  | -2337300 | -2448600 | -2559900
[6 empty] | PUTIH | 芯线白(米)EKSTRUSI CORE PUTIH | 55650 | 55650 | 55650 | 55650 | 55650 |  |  | 55650 | 55650 | 55650 | 55650 | 55650 |  |  | 55650 | 55650 | 55650 | 55650 | 55650 |  |  | 55650 | 55650 | 55650 | 55650 | 55650 |  |  | 55650 | 55650 | 55650
芯押机 JML MESIN YANG DIPERLUKAN | bar: 2024-03-01 to 2024-03-05; 2024-03-08 to 2024-03-12; 2024-03-15 to 2024-03-19; 2024-03-22 to 2024-03-26; 2024-03-29 to 2024-03-31
实际产能 HASIL AKTUAL
[7 empty] | 纍計差異Selisih Produksi | -55650 | -111300 | -166950 | -222600 | -278250 | -278250 |  | -333900 | -389550 | -445200 | -500850 | -556500 | -556500 |  | -612150 | -667800 | -723450 | -779100 | -834750 | -834750 |  | -890400 | -946050 | -1001700 | -1057350 | -1113000 | -1113000 |  | -1168650 | -1224300 | -1279950
[7 empty] | 总绞 包纸(米)TWISTING | 55650 | 55650 | 55650 | 55650 | 55650 | 55650 | 55650 | 55650 | 55650 | 55650 | 55650 | 55650 | 55650 | 55650 | 55650 | 55650 | 55650 | 55650 | 55650 | 55650 | 55650 | 55650 | 55650 | 55650 | 55650 | 55650 | 55650 | 55650 | 55650 | 55650 | 55650
总绞机 JML MESIN YANG DIPERLUKAN | bar: 2024-03-01 to 2024-03-31
实际产能 HASIL AKTUAL
[7 empty] | 纍計差異Selisih Produksi | -55650 | -111300 |  | -166950 | -222600 | -278250 | -333900 | -389550 | -445200 |  |  | -500850 | -556500 | -612150 | -667800 | -723450 |  | -779100 | -834750 | -890400 | -946050 | -1001700 | -1057350 |  | -1113000 | -1168650 | -1224300 | -1279950
[7 empty] | 外押（PCS）EKSTRUSI LUAR | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 |  |  | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 |  |  | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 |  |  | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 |  |  | 35000 | 35000 | 35000
押出70机 MESIN EKSTRUSI 70 | bar: 2024-03-01 to 2024-03-05; 2024-03-08 to 2024-03-12; 2024-03-15 to 2024-03-19; 2024-03-22 to 2024-03-26; 2024-03-29 to 2024-03-31
实际产能 HASIL AKTUAL
[7 empty] | 纍計差異Selisih Produksi | -35000 | -70000 | -105000 | -140000 | -175000 | -175000 |  | -210000 | -245000 | -280000 | -315000 | -350000 | -350000 |  | -385000 | -420000 | -455000 | -490000 | -525000 | -525000 |  | -560000 | -595000 | -630000 | -665000 | -700000 | -700000 |  | -735000 | -770000 | -805000
| W03-00040033-Y | 12000 | 1.275 |  | 每天 SETIAP HARI | 0.08 | 伸线(KG)COPPER DRAWING | 128.17 |  |  | 128.17 | 128.17 | 128.17 | 128.17 | 128.17 |  |  |  | 128.17 | 128.17 | 128.17 | 128.17 |  |  | 128.17 | 128.17 | 128.17 | 128.17 | 128.17 |  |  | 128.17 | 128.17 | 128.17 | 128.17
[7 empty] | 需求设备JML MESIN YANG DIPERLUKAN | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
实际产能 HASIL AKTUAL
[6 empty] | 0,080A | 退火 ANEALING | 128.17 |  |  | 128.17 | 128.17 | 128.17 | 128.17 | 128.17 |  |  |  | 128.17 | 128.17 | 128.17 | 128.17 |  |  | 128.17 | 128.17 | 128.17 | 128.17 | 128.17 |  |  | 128.17 | 128.17 | 128.17 | 128.17
[7 empty] | 需求设备JML MESIN YANG DIPERLUKAN | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
实际产能 HASIL AKTUAL
MM 38 / MP 98 | [5 empty] | 70 / 0,080A | 绞铜红黑(米)STRANDING (MERAH HITAM) | 30600 | 30600 | 30600 | 30600 | 30600 |  |  | 30600 | 30600 | 30600 | 30600 | 30600 |  |  | 30600 | 30600 | 30600 | 30600 | 30600 |  |  | 30600 | 30600 | 30600 | 30600 | 30600 |  |  | 30600 | 30600 | 30600
需求设备 JML MESIN YANG DIPERLUKAN | bar: 2024-03-01 to 2024-03-05; 2024-03-08 to 2024-03-12; 2024-03-15 to 2024-03-19; 2024-03-22 to 2024-03-26; 2024-03-29 to 2024-03-31
实际产能 HASIL AKTUAL
[7 empty] | 纍計差異Selisih Produksi | -30600 | -61200 | -91800 | -122400 | -153000 | -153000 |  | -183600 | -214200 | -244800 | -275400 | -306000 | -306000 |  | -336600 | -367200 | -397800 | -428400 | -459000 | -459000 |  | -489600 | -520200 | -550800 | -581400 | -612000 | -612000 |  | -642600 | -673200 | -703800
[6 empty] | 11 / 0,080A+200D | 绞铜白黄(米)STRANDING (PUTIH KUNING) | 30600 | 30600 | 30600 | 30600 | 30600 |  |  | 30600 | 30600 | 30600 | 30600 | 30600 |  |  | 30600 | 30600 | 30600 | 30600 | 30600 |  |  | 30600 | 30600 | 30600 | 30600 | 30600 |  |  | 30600 | 30600 | 30600
[7 empty] | 需求设备 JML MESIN YANG DIPERLUKAN | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4
实际产能 HASIL AKTUAL
[7 empty] | 纍計差異Selisih Produksi | -30600 | -61200 | -91800 | -122400 | -153000 | -153000 |  | -183600 | -214200 | -244800 | -275400 | -306000 | -306000 |  | -336600 | -367200 | -397800 | -428400 | -459000 | -459000 |  | -489600 | -520200 | -550800 | -581400 | -612000 | -612000 |  | -642600 | -673200 | -703800
[6 empty] | MERAH | 芯线红(米) EKSTRUSI CORE MERAH | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 |  |  | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 |  |  | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 |  |  | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 |  |  | 15300 | 15300 | 15300
实际产能 HASIL AKTUAL
[7 empty] | 纍計差異Selisih Produksi | -15300 | -30600 | -45900 | -61200 | -76500 | -76500 |  | -91800 | -107100 | -122400 | -137700 | -153000 | -153000 |  | -168300 | -183600 | -198900 | -214200 | -229500 | -229500 |  | -244800 | -260100 | -275400 | -290700 | -306000 | -306000 |  | -321300 | -336600 | -351900
[6 empty] | HITAM | 芯线黑(米)EKSTRUSI CORE HITAM | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 |  |  | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 |  |  | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 |  |  | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 |  |  | 15300 | 15300 | 15300
芯押机 JML MESIN YANG DIPERLUKAN | bar: 2024-03-01 to 2024-03-05; 2024-03-08 to 2024-03-12; 2024-03-15 to 2024-03-19; 2024-03-22 to 2024-03-26; 2024-03-29 to 2024-03-31
实际产能 HASIL AKTUAL
[7 empty] | 纍計差異Selisih Produksi | -15300 | -30600 | -45900 | -61200 | -76500 | -76500 |  | -91800 | -107100 | -122400 | -137700 | -153000 | -153000 |  | -168300 | -183600 | -198900 | -214200 | -229500 | -229500 |  | -244800 | -260100 | -275400 | -290700 | -306000 | -306000 |  | -321300 | -336600 | -351900
[6 empty] | PUTIH | 芯线白(米)EKSTRUSI CORE PUTIH | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 |  |  | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 |  |  | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 |  |  | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 |  |  | 15300 | 15300 | 15300
实际产能 HASIL AKTUAL
[7 empty] | 纍計差異Selisih Produksi | -15300 | -30600 | -45900 | -61200 | -76500 | -76500 |  | -91800 | -107100 | -122400 | -137700 | -153000 | -153000 |  | -168300 | -183600 | -198900 | -214200 | -229500 | -229500 |  | -244800 | -260100 | -275400 | -290700 | -306000 | -306000 |  | -321300 | -336600 | -351900
[6 empty] | KUNING | 芯线黄(米)EKSTRUSI CORE KUNING | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 |  |  | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 |  |  | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 |  |  | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 |  |  | 15300 | 15300 | 15300
芯押机 JML MESIN YANG DIPERLUKAN | bar: 2024-03-01 to 2024-03-05; 2024-03-08 to 2024-03-12; 2024-03-15 to 2024-03-19; 2024-03-22 to 2024-03-26; 2024-03-29 to 2024-03-31
实际产能 HASIL AKTUAL
[7 empty] | 纍計差異Selisih Produksi | -15300 | -30600 | -45900 | -61200 | -76500 | -76500 |  | -91800 | -107100 | -122400 | -137700 | -153000 | -153000 |  | -168300 | -183600 | -198900 | -214200 | -229500 | -229500 |  | -244800 | -260100 | -275400 | -290700 | -306000 | -306000 |  | -321300 | -336600 | -351900
[7 empty] | 总绞 包纸(米)TWISTING | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 |  |  | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 |  |  | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 |  |  | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 |  |  | 15300 | 15300 | 15300
总绞机 JML MESIN YANG DIPERLUKAN | bar: 2024-03-01 to 2024-03-05; 2024-03-08 to 2024-03-12; 2024-03-15 to 2024-03-19; 2024-03-22 to 2024-03-26; 2024-03-29 to 2024-03-31
实际产能 HASIL AKTUAL
[7 empty] | 纍計差異Selisih Produksi | -15300 | -30600 | -45900 | -61200 | -76500 | -76500 |  | -91800 | -107100 | -122400 | -137700 | -153000 | -153000 |  | -168300 | -183600 | -198900 | -214200 | -229500 | -229500 |  | -244800 | -260100 | -275400 | -290700 | -306000 | -306000 |  | -321300 | -336600 | -351900
[7 empty] | 外押（PCS）EKSTRUSI LUAR | 2024-03-03: 24000; 2024-03-05: 24000; 2024-03-09: 24000; 2024-03-11: 24000; 2024-03-15: 24000; 2024-03-17: 24000; 2024-03-19: 24000; 2024-03-23: 24000; 2024-03-25: 24000; 2024-03-29: 24000; 2024-03-31: 24000
押出70机 MESIN EKSTRUSI 70 | bar: 2024-03-01 to 2024-03-05; 2024-03-08 to 2024-03-12; 2024-03-15 to 2024-03-19; 2024-03-22 to 2024-03-26; 2024-03-29 to 2024-03-31
实际产能 HASIL AKTUAL
纍計差異Selisih Produksi
MK 09 | W03-00030005-Y | 2500 | 1.59 |  | 2月6:36000PCS 2月18日：20000PCS | 0.08 | 伸线(KG)COPPER DRAWING | 43.82 |  |  | 43.82 | 43.82 | 43.82 | 43.82 | 43.82 |  |  |  | 43.82 | 43.82 | 43.82 | 43.82 |  |  | 43.82 | 43.82 | 43.82 | 43.82 | 43.82 |  |  | 43.82 | 43.82 | 43.82 | 43.82
[7 empty] | 需求设备JML MESIN YANG DIPERLUKAN | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
实际产能 HASIL AKTUAL
[6 empty] | 0,080A | 退火 ANEALING | 43.82 |  |  | 43.82 | 43.82 | 43.82 | 43.82 | 43.82 |  |  |  | 43.82 | 43.82 | 43.82 | 43.82 |  |  | 43.82 | 43.82 | 43.82 | 43.82 | 43.82 |  |  | 43.82 | 43.82 | 43.82 | 43.82
[7 empty] | 需求设备JML MESIN YANG DIPERLUKAN | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
实际产能 HASIL AKTUAL
[6 empty] | 95 / 0,080A | 绞铜红(米)STRANDING (MERAH) | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 |  |  | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 |  |  | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 |  |  | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975
需求设备 JML MESIN YANG DIPERLUKAN | bar: 2024-03-01 to 2024-03-05; 2024-03-08 to 2024-03-12; 2024-03-15 to 2024-03-19; 2024-03-22 to 2024-03-31
实际产能 HASIL AKTUAL
[7 empty] | 纍計差異Selisih Produksi | -3975 | -7950 |  | -11925 | -15900 | -15900 | -15900 | -19875 | -23850 |  |  | -27825 | -27825 | -27825 | -31800 | -35775 |  | -39750 | -43725 | -43725 | -43725 | -47700 | -51675 |  | -55650 | -59625 | -63600 | -67575
[6 empty] | 11 / 0,080A+200D | 绞铜白灰(米)STRANDING (PUTIH ABU-ABU) | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 |  | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950
需求设备 JML MESIN YANG DIPERLUKAN | bar: 2024-03-01 to 2024-03-05; 2024-03-07 to 2024-03-31
实际产能 HASIL AKTUAL
[7 empty] | 纍計差異Selisih Produksi | -7950 | -15900 |  | -23850 | -31800 | -31800 | -39750 | -47700 | -55650 |  |  | -63600 | -71550 | -79500 | -87450 | -95400 |  | -103350 | -111300 | -119250 | -127200 | -135150 | -143100 |  | -151050 | -159000 | -166950 | -174900
[6 empty] | MERAH | 芯线红(米) EKSTRUSI CORE MERAH | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 |  | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975
芯押机 JML MESIN YANG DIPERLUKAN | bar: 2024-03-01 to 2024-03-05; 2024-03-08 to 2024-03-12; 2024-03-14 to 2024-03-19; 2024-03-21 to 2024-03-27; 2024-03-29 to 2024-03-31
实际产能 HASIL AKTUAL
[7 empty] | 纍計差異Selisih Produksi | -3975 | -7950 |  | -11925 | -15900 | -15900 | -19875 | -23850 | -27825 |  |  | -31800 | -35775 | -39750 | -43725 | -47700 |  | -51675 | -55650 | -59625 | -63600 | -67575 | -71550 |  | -75525 | -79500 | -83475 | -87450
[6 empty] | PUTIH | 芯线白(米)EKSTRUSI CORE PUTIH | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 |  | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975
实际产能 HASIL AKTUAL
[7 empty] | 纍計差異Selisih Produksi | -3975 | -7950 |  | -11925 | -3975 | -11925 | -7950 | -15900 | -19875 |  |  | -23850 | -27825 | -31800 | -35775 | -39750 |  | -43725 | -47700 | -51675 | -55650 | -59625 | -63600 |  | -67575 | -71550 | -75525 | -79500
[6 empty] | ABU-ABU | 芯线灰(米)EKSTRUSI CORE ABU-ABU | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 |  | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975
芯押机 JML MESIN YANG DIPERLUKAN | bar: 2024-03-01 to 2024-03-05; 2024-03-08 to 2024-03-12; 2024-03-14 to 2024-03-19; 2024-03-21 to 2024-03-27; 2024-03-29 to 2024-03-31
实际产能 HASIL AKTUAL
[7 empty] | 纍計差異Selisih Produksi | -3975 | -7950 |  | -11925 | -15900 | -15900 | -19875 | -23850 | -27825 |  |  | -31800 | -35775 | -39750 | -43725 | -47700 |  | -51675 | -55650 | -59625 | -63600 | -67575 | -71550 |  | -75525 | -79500 | -83475 | -87450
[7 empty] | 总绞 包纸(米)TWISTING | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 |  | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975
总绞机 JML MESIN YANG DIPERLUKAN | bar: 2024-03-01 to 2024-03-05; 2024-03-08 to 2024-03-31
实际产能 HASIL AKTUAL
[7 empty] | 纍計差異Selisih Produksi | -3975 | -7950 |  | -11925 | -15900 | -15900 | -19875 | -23850 | -27825 |  |  | -31800 | -35775 | -39750 | -43725 | -47700 |  | -51675 | -55650 | -59625 | -63600 | -67575 | -71550 |  | -75525 | -79500 | -83475 | -87450
[7 empty] | 纏繞(米)WINDING | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 |  | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975 | 3975
[7 empty] | 纏繞机 JML MESIN YANG DIPERLUKAN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
实际产能 HASIL AKTUAL
[7 empty] | 纍計差異Selisih Produksi | -3975 | -7950 |  | -11925 | -15900 | -15900 | -19875 | -23850 | -27825 |  |  | -31800 | -35775 | -39750 | -43725 | -47700 |  | -51675 | -55650 | -59625 | -63600 | -67575 | -71550 |  | -75525 | -79500 | -83475 | -87450
[7 empty] | 外押（PCS）EKSTRUSI LUAR | 2024-03-08: 12500; 2024-03-15: 12500; 2024-03-22: 12500; 2024-03-29: 12500
押出50机 MESIN EKSTRUSI 50 | bar: 2024-03-01 to 2024-03-05; 2024-03-08 to 2024-03-12; 2024-03-15 to 2024-03-19; 2024-03-22 to 2024-03-26; 2024-03-29 to 2024-03-31
实际产能 HASIL AKTUAL
纍計差異Selisih Produksi
AX88 / AY01 | W03-71010061-Y | 2000 | 1.56 |  | 2月17：20000PCS | 11 / 0,16 A | 绞铜白(米)STRANDING (PUTIH) | 2024-03-01: 21050; 2024-03-05: 21050; 2024-03-12: 21050; 2024-03-19: 21050; 2024-03-26: 21050
需求设备 JML MESIN YANG DIPERLUKAN | bar: 2024-03-01 to 2024-03-05; 2024-03-08 to 2024-03-12; 2024-03-15 to 2024-03-19; 2024-03-22 to 2024-03-26; 2024-03-29 to 2024-03-31
实际产能 HASIL AKTUAL
[7 empty] | Selisih Produksi | -21050 | -21050 | -21050 | -21050 | -42100 | -42100 |  | -42100 | -42100 | -42100 | -42100 | -63150 | -63150 |  | -63150 | -63150 | -63150 | -63150 | -84200 | -84200 |  | -84200 | -84200 | -84200 | -84200 | -105250 | -105250 |  | -105250 | -105250 | -105250
[6 empty] | PUTIH | 芯线白(米)EKSTRUSI CORE PUTIH | 2024-03-02: 21050; 2024-03-08: 21050; 2024-03-15: 21050; 2024-03-22: 21050; 2024-03-29: 21050
芯押机 JML MESIN YANG DIPERLUKAN | bar: 2024-03-01 to 2024-03-05; 2024-03-08 to 2024-03-12; 2024-03-15 to 2024-03-19; 2024-03-22 to 2024-03-26; 2024-03-29 to 2024-03-31
实际产能 HASIL AKTUAL
[7 empty] | Selisih Produksi | 0 | -21050 | -21050 | -21050 | -21050 | -21050 |  | -42100 | -42100 | -42100 | -42100 | -42100 | -42100 |  | -63150 | -63150 | -63150 | -63150 | -63150 | -63150 |  | -84200 | -84200 | -84200 | -84200 | -84200 | -84200 |  | -105250 | -105250 | -105250
[7 empty] | 纏繞(米)WINDING | 2024-03-03: 7016.6667; 2024-03-04: 7016.6667; 2024-03-05: 7016.6667; 2024-03-09: 7016.6667; 2024-03-10: 7016.6667; 2024-03-11: 7016.6667; 2024-03-16: 7016.6667; 2024-03-17: 7016.6667; 2024-03-18: 7016.6667; 2024-03-23: 7016.6667; 2024-03-24: 7016.6667; 2024-03-25: 7016.6667; 2024-03-30: 7016.6667; 2024-03-31: 7016.6667
纏繞机 JML MESIN YANG DIPERLUKAN | bar: 2024-03-01 to 2024-03-05; 2024-03-08 to 2024-03-12; 2024-03-15 to 2024-03-19; 2024-03-22 to 2024-03-26; 2024-03-29 to 2024-03-31
| W03-71010060-Y | 1000 | 1.09 |  | 2月17：10000PCS |  | 实际产能 HASIL AKTUAL
[7 empty] | Selisih Produksi | 0 | 0 | -7016.6667 | -14033.3333 | -21050 | -21050 |  | -21050 | -28066.6667 | -35083.3333 | -42100 | -42100 | -42100 |  | -42100 | -49116.6667 | -56133.3333 | -63150 | -63150 | -63150 |  | -63150 | -70166.6667 | -77183.3333 | -84200 | -84200 | -84200 |  | -84200 | -91216.6667 | -98233.3333
[6 empty] | AX88 | 外押（PCS）EKSTRUSI LUAR | 2024-03-05: 10000; 2024-03-12: 10000; 2024-03-19: 10000; 2024-03-26: 10000
押出50机 MESIN EKSTRUSI 50 | bar: 2024-03-01 to 2024-03-05; 2024-03-08 to 2024-03-12; 2024-03-15 to 2024-03-19; 2024-03-22 to 2024-03-26; 2024-03-29 to 2024-03-31
实际产能 HASIL AKTUAL
Selisih Produksi
[6 empty] | AY01 | 外押（PCS）EKSTRUSI LUAR | 2024-03-05: 5000; 2024-03-12: 5000; 2024-03-19: 5000; 2024-03-26: 5000
押出50机 MESIN EKSTRUSI 50 | bar: 2024-03-01 to 2024-03-05; 2024-03-08 to 2024-03-12; 2024-03-15 to 2024-03-19; 2024-03-22 to 2024-03-26; 2024-03-29 to 2024-03-31
实际产能 HASIL AKTUAL
Selisih Produksi
MB 50 | W03-71010064-Y | 13000 | 1.56 |  | 3月：每天13000 | 0.08 | 伸线(KG)COPPER DRAWING | 60.71 |  |  | 60.71 | 60.71 | 60.71 | 60.71 | 60.71 |  |  |  | 60.71 | 60.71 | 60.71 | 60.71 |  |  | 60.71 | 60.71 | 60.71 | 60.71 | 60.71 |  |  | 60.71 | 60.71 | 60.71 | 60.71
需求设备JML MESIN YANG DIPERLUKAN | bar: 2024-03-01; 2024-03-04 to 2024-03-08; 2024-03-12 to 2024-03-15; 2024-03-18 to 2024-03-22; 2024-03-25 to 2024-03-28
实际产能 HASIL AKTUAL
[6 empty] | 0,080UEW | 漆包(KG)ENAMELING | 60.71 |  |  | 60.71 | 60.71 | 60.71 | 60.71 | 60.71 |  |  |  | 60.71 | 60.71 | 60.71 | 60.71 |  |  | 60.71 | 60.71 | 60.71 | 60.71 | 60.71 |  |  | 60.71 | 60.71 | 60.71 | 60.71
[7 empty] | 需求设备JML MESIN YANG DIPERLUKAN | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
实际产能 HASIL AKTUAL
[6 empty] | 26 / 0,08 UEW+200D | 绞铜白(米)STRANDING (PUTIH) | 20280 | 20280 | 20280 | 20280 | 20280 |  |  | 20280 | 20280 | 20280 | 20280 | 20280 |  |  | 20280 | 20280 | 20280 | 20280 | 20280 |  |  | 20280 | 20280 | 20280 | 20280 | 20280 |  |  | 20280 | 20280 | 20280
需求设备 JML MESIN YANG DIPERLUKAN | bar: 2024-03-01 to 2024-03-05; 2024-03-08 to 2024-03-12; 2024-03-15 to 2024-03-19; 2024-03-22 to 2024-03-26; 2024-03-29 to 2024-03-31
实际产能 HASIL AKTUAL
[7 empty] | 纍計差異Selisih Produksi | -20280 | -40560 | -60840 | -81120 | -101400 | -101400 |  | -121680 | -141960 | -162240 | -182520 | -202800 | -202800 |  | -223080 | -243360 | -263640 | -283920 | -304200 | -304200 |  | -324480 | -344760 | -365040 | -385320 | -405600 | -405600 |  | -425880 | -446160 | -466440
[6 empty] | PUTIH | 芯线白(米)EKSTRUSI CORE PUTIH | 20280 | 20280 | 20280 | 20280 | 20280 |  |  | 20280 | 20280 | 20280 | 20280 | 20280 |  |  | 20280 | 20280 | 20280 | 20280 | 20280 |  |  | 20280 | 20280 | 20280 | 20280 | 20280 |  |  | 20280 | 20280 | 20280
芯押机 JML MESIN YANG DIPERLUKAN | bar: 2024-03-01 to 2024-03-05; 2024-03-08 to 2024-03-12; 2024-03-15 to 2024-03-19; 2024-03-22 to 2024-03-26; 2024-03-29 to 2024-03-31
实际产能 HASIL AKTUAL
[7 empty] | 纍計差異Selisih Produksi | -20280 | -40560 | -60840 | -81120 | -101400 | -101400 |  | -121680 | -141960 | -162240 | -182520 | -202800 | -202800 |  | -223080 | -243360 | -263640 | -283920 | -304200 | -304200 |  | -324480 | -344760 | -365040 | -385320 | -405600 | -405600 |  | -425880 | -446160 | -466440
[7 empty] | 纏繞(米)WINDING | 20280 | 20280 | 20280 | 20280 | 20280 |  |  | 20280 | 20280 | 20280 | 20280 | 20280 |  |  | 20280 | 20280 | 20280 | 20280 | 20280 |  |  | 20280 | 20280 | 20280 | 20280 | 20280 |  |  | 20280 | 20280 | 20280
[7 empty] | 纏繞机 JML MESIN YANG DIPERLUKAN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2
实际产能 HASIL AKTUAL
[7 empty] | 纍計差異Selisih Produksi | -20280 | -40560 | -60840 | -81120 | -101400 | -101400 |  | -121680 | -141960 | -162240 | -182520 | -202800 | -202800 |  | -223080 | -243360 | -263640 | -283920 | -304200 | -304200 |  | -324480 | -344760 | -365040 | -385320 | -405600 | -405600 |  | -425880 | -446160 | -466440
[7 empty] | 外押（PCS）EKSTRUSI LUAR | 2024-03-02: 26000; 2024-03-04: 26000; 2024-03-08: 26000; 2024-03-10: 26000; 2024-03-12: 26000; 2024-03-16: 26000; 2024-03-18: 26000; 2024-03-22: 26000; 2024-03-24: 26000; 2024-03-26: 26000; 2024-03-30: 26000
押出50机 MESIN EKSTRUSI 50 | bar: 2024-03-01 to 2024-03-05; 2024-03-08 to 2024-03-12; 2024-03-15 to 2024-03-19; 2024-03-22 to 2024-03-26; 2024-03-29 to 2024-03-31
实际产能 HASIL AKTUAL
纍計差異Selisih Produksi
BA32 / BL98 | W03-71010075-Y | 1500 | 1.525 |  | 3月10日：20000 | 0.16 | 伸线(KG)COPPER DRAWING | 55 |  |  | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |  |  |  | 55 | 55 | 55 | 55 |  |  | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |  |  | 55 | 55 | 55 | 55
[7 empty] | 需求设备JML MESIN YANG DIPERLUKAN | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
实际产能 HASIL AKTUAL
[6 empty] | 65 / 0,160 A | 绞铜白(米)STRANDING (PUTIH) | 2024-03-01: 9150; 2024-03-05: 9150; 2024-03-11: 9150; 2024-03-17: 9150; 2024-03-23: 9150; 2024-03-29: 9150
需求设备 JML MESIN YANG DIPERLUKAN | bar: 2024-03-01 to 2024-03-05; 2024-03-08 to 2024-03-12; 2024-03-15 to 2024-03-19; 2024-03-22 to 2024-03-26; 2024-03-29 to 2024-03-31
实际产能 HASIL AKTUAL
[7 empty] | 纍計差異Selisih Produksi | -9150 | -9150 | -9150 | -9150 | -18300 | -18300 |  | -18300 | -18300 | -18300 | -27450 | -27450 | -27450 |  | -27450 | -27450 | -36600 | -36600 | -36600 | -36600 |  | -36600 | -45750 | -45750 | -45750 | -45750 | -45750 |  | -54900 | -54900 | -54900
[6 empty] | PUTIH | 芯线白(米)EKSTRUSI CORE PUTIH | 2024-03-02: 9150; 2024-03-08: 9150; 2024-03-12: 9150; 2024-03-18: 9150; 2024-03-24: 9150; 2024-03-30: 9150
芯押机 JML MESIN YANG DIPERLUKAN | bar: 2024-03-01 to 2024-03-05; 2024-03-08 to 2024-03-12; 2024-03-15 to 2024-03-19; 2024-03-22 to 2024-03-26; 2024-03-29 to 2024-03-31
实际产能 HASIL AKTUAL
[7 empty] | 纍計差異Selisih Produksi | 0 | -9150 | -9150 | -9150 | -9150 | -9150 |  | -18300 | -18300 | -18300 | -18300 | -27450 | -27450 |  | -27450 | -27450 | -27450 | -36600 | -36600 | -36600 |  | -36600 | -36600 | -45750 | -45750 | -45750 | -45750 |  | -45750 | -54900 | -54900
[7 empty] | 纏繞(米)WINDING | 2287.5 | 2287.5 | 2287.5 | 2287.5 | 2287.5 |  |  | 2287.5 | 2287.5 | 2287.5 | 2287.5 | 2287.5 |  |  | 2287.5 | 2287.5 | 2287.5 | 2287.5 | 2287.5 |  |  | 2287.5 | 2287.5 | 2287.5 | 2287.5 | 2287.5 |  |  | 2287.5 | 2287.5 | 2287.5
纏繞机 JML MESIN YANG DIPERLUKAN | bar: 2024-03-01 to 2024-03-05; 2024-03-08 to 2024-03-12; 2024-03-15 to 2024-03-19; 2024-03-22 to 2024-03-26; 2024-03-29 to 2024-03-31
实际产能 HASIL AKTUAL
[7 empty] | 纍計差異Selisih Produksi | -2287.5 | -4575 | -6862.5 | -9150 | -11437.5 | -11437.5 |  | -13725 | -16012.5 | -18300 | -20587.5 | -22875 | -22875 |  | -25162.5 | -27450 | -29737.5 | -32025 | -34312.5 | -34312.5 |  | -36600 | -38887.5 | -41175 | -43462.5 | -45750 | -45750 |  | -48037.5 | -50325 | -52612.5
[7 empty] | 外押（PCS）EKSTRUSI LUAR | 2024-03-04: 6000; 2024-03-10: 6000; 2024-03-16: 6000; 2024-03-22: 6000; 2024-03-26: 6000
押出50机 MESIN EKSTRUSI 50 | bar: 2024-03-01 to 2024-03-05; 2024-03-08 to 2024-03-12; 2024-03-15 to 2024-03-19; 2024-03-22 to 2024-03-26; 2024-03-29 to 2024-03-31
实际产能 HASIL AKTUAL
纍計差異Selisih Produksi
28 + 24 / 28 + 28 | [5 empty] | 7 / 0,20A | 绞铜红黑(米)STRANDING (MERAH HITAM) | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 |  |  | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 |  |  | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 |  |  | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 |  |  | 6700 | 6700 | 6700
需求设备 JML MESIN YANG DIPERLUKAN | bar: 2024-03-01 to 2024-03-05; 2024-03-08 to 2024-03-12; 2024-03-15 to 2024-03-19; 2024-03-22 to 2024-03-26; 2024-03-29 to 2024-03-31
实际产能 HASIL AKTUAL
[7 empty] | 纍計差異Selisih Produksi | -6700 | -13400 | -20100 | -26800 | -33500 | -33500 |  | -40200 | -46900 | -53600 | -60300 | -67000 |  |  | -6700 | -13400 | -20100 | -26800 | -33500 |  |  | -6700 | -13400 | -20100 | -26800 | -33500 |  |  | -6700 | -13400 | -20100
[6 empty] | 7 / 0,120A | 绞铜(米)STRANDING | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 |  |  | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 |  |  | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 |  |  | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 |  |  | 6700 | 6700 | 6700
需求设备 JML MESIN YANG DIPERLUKAN | bar: 2024-03-01 to 2024-03-05; 2024-03-08 to 2024-03-12; 2024-03-15 to 2024-03-19; 2024-03-22 to 2024-03-26; 2024-03-29 to 2024-03-31
实际产能 HASIL AKTUAL
[7 empty] | 纍計差異Selisih Produksi | -6700 | -13400 | -20100 | -26800 | -33500 | -33500 |  | -40200 | -46900 | -53600 | -60300 | -67000 |  |  | -6700 | -13400 | -20100 | -26800 | -33500 |  |  | -6700 | -13400 | -20100 | -26800 | -33500 |  |  | -6700 | -13400 | -20100
[6 empty] | 7 / 0,127A | 绞铜白红黑(米)STRANDING (PUTIH HIJAU MERAH HITAM) | 20100 | 20100 | 20100 | 20100 | 20100 |  |  | 20100 | 20100 | 20100 | 20100 | 20100 |  |  | 20100 | 20100 | 20100 | 20100 | 20100 |  |  | 20100 | 20100 | 20100 | 20100 | 20100 |  |  | 20100 | 20100 | 20100
[7 empty] | 需求设备 JML MESIN YANG DIPERLUKAN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2
实际产能 HASIL AKTUAL
[7 empty] | 纍計差異Selisih Produksi | -20100 | -40200 | -60300 | -80400 | -100500 | -100500 |  | -120600 | -140700 | -160800 | -180900 | -201000 |  |  | -20100 | -40200 | -60300 | -80400 | -100500 |  |  | -20100 | -40200 | -60300 | -80400 | -100500 |  |  | -20100 | -40200 | -60300
[6 empty] | MERAH | 芯线红(米) EKSTRUSI CORE MERAH 28 + 24 | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 |  |  | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 |  |  | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 |  |  | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 |  |  | 13400 | 13400 | 13400
实际产能 HASIL AKTUAL
[7 empty] | 纍計差異Selisih Produksi | -13400 | -26800 | -40200 | -53600 | -67000 | -67000 |  | -80400 | -93800 | -107200 | -120600 | -134000 | -134000 |  | -147400 | -160800 | -174200 | -187600 | -201000 | -201000 |  | -214400 | -227800 | -241200 | -254600 | -268000 | -268000 |  | -281400 | -294800 | -308200
[6 empty] | HITAM | 芯线黑(米)EKSTRUSI CORE HITAM 28 + 24 | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 |  |  | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 |  |  | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 |  |  | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 |  |  | 13400 | 13400 | 13400
芯押机 JML MESIN YANG DIPERLUKAN | bar: 2024-03-01 to 2024-03-05; 2024-03-08 to 2024-03-12; 2024-03-15 to 2024-03-19; 2024-03-22 to 2024-03-26; 2024-03-29 to 2024-03-31
实际产能 HASIL AKTUAL
[7 empty] | 纍計差異Selisih Produksi | -13400 | -26800 | -40200 | -53600 | -67000 | -67000 |  | -80400 | -93800 | -107200 | -120600 | -134000 |  |  | -13400 | -26800 | -40200 | -53600 | -67000 |  |  | -13400 | -26800 | -40200 | -53600 | -67000 |  |  | -13400 | -26800 | -40200
[6 empty] | MERAH | 芯线红(米) EKSTRUSI CORE MERAH 28 + 28 | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 |  |  | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 |  |  | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 |  |  | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 |  |  | 13400 | 13400 | 13400
实际产能 HASIL AKTUAL
[7 empty] | 纍計差異Selisih Produksi | -13400 | -26800 | -40200 | -53600 | -67000 | -67000 |  | -80400 | -93800 | -107200 | -120600 | -134000 | -134000 |  | -147400 | -160800 | -174200 | -187600 | -201000 | -201000 |  | -214400 | -227800 | -241200 | -254600 | -268000 | -268000 |  | -281400 | -294800 | -308200
[6 empty] | HITAM | 芯线黑(米)EKSTRUSI CORE HITAM 28 + 28 | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 |  |  | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 |  |  | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 |  |  | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 |  |  | 13400 | 13400 | 13400
芯押机 JML MESIN YANG DIPERLUKAN | bar: 2024-03-01 to 2024-03-05; 2024-03-08 to 2024-03-12; 2024-03-15 to 2024-03-19; 2024-03-22 to 2024-03-26; 2024-03-29 to 2024-03-31
实际产能 HASIL AKTUAL
[7 empty] | 纍計差異Selisih Produksi | -13400 | -26800 | -40200 | -53600 | -67000 | -67000 |  | -80400 | -93800 | -107200 | -120600 | -134000 |  |  | -13400 | -26800 | -40200 | -53600 | -67000 |  |  | -13400 | -26800 | -40200 | -53600 | -67000 |  |  | -13400 | -26800 | -40200
[6 empty] | PUTIH | 芯线白(米)EKSTRUSI CORE PUTIH | 26800 | 26800 | 26800 | 26800 | 26800 |  |  | 26800 | 26800 | 26800 | 26800 | 26800 |  |  | 26800 | 26800 | 26800 | 26800 | 26800 |  |  | 26800 | 26800 | 26800 | 26800 | 26800 |  |  | 26800 | 26800 | 26800
实际产能 HASIL AKTUAL
[7 empty] | 纍計差異Selisih Produksi | -26800 | -53600 | -80400 | -107200 | -134000 | -134000 |  | -160800 | -187600 | -214400 | -241200 | -268000 | -268000 |  | -294800 | -321600 | -348400 | -375200 | -402000 | -402000 |  | -428800 | -455600 | -482400 | -509200 | -536000 | -536000 |  | -562800 | -589600 | -616400
[6 empty] | HIJAU | 芯线(米)EKSTRUSI CORE HIJAU | 26800 | 26800 | 26800 | 26800 | 26800 |  |  | 26800 | 26800 | 26800 | 26800 | 26800 |  |  | 26800 | 26800 | 26800 | 26800 | 26800 |  |  | 26800 | 26800 | 26800 | 26800 | 26800 |  |  | 26800 | 26800 | 26800
芯押机 JML MESIN YANG DIPERLUKAN | bar: 2024-03-01 to 2024-03-05; 2024-03-08 to 2024-03-12; 2024-03-15 to 2024-03-19; 2024-03-22 to 2024-03-26; 2024-03-29 to 2024-03-31
实际产能 HASIL AKTUAL
[7 empty] | 纍計差異Selisih Produksi | -26800 | -53600 | -80400 | -107200 | -134000 | -134000 |  | -160800 | -187600 | -214400 | -241200 | -268000 |  |  | -26800 | -53600 | -80400 | -107200 | -134000 |  |  | -26800 | -53600 | -80400 | -107200 | -134000 |  |  | -26800 | -53600 | -80400
[7 empty] | 总绞 包纸(米)TWISTING 28 + 24 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 |  |  | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 |  |  | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 |  |  | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 |  |  | 3350 | 3350 | 3350
总绞机 JML MESIN YANG DIPERLUKAN | bar: 2024-03-01 to 2024-03-05; 2024-03-08 to 2024-03-12; 2024-03-15 to 2024-03-19; 2024-03-22 to 2024-03-26; 2024-03-29 to 2024-03-31
实际产能 HASIL AKTUAL
[7 empty] | 纍計差異Selisih Produksi | -3350 | -6700 | -10050 | -13400 | -16750 | -16750 |  | -20100 | -23450 | -26800 | -30150 | -33500 |  |  | -3350 | -6700 | -10050 | -13400 | -16750 |  |  | -3350 | -6700 | -10050 | -13400 | -16750 |  |  | -3350 | -6700 | -10050
[7 empty] | 总绞 包纸(米)TWISTING 28 + 28 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 |  |  | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 |  |  | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 |  |  | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 |  |  | 3350 | 3350 | 3350
总绞机 JML MESIN YANG DIPERLUKAN | bar: 2024-03-01 to 2024-03-05; 2024-03-08 to 2024-03-12; 2024-03-15 to 2024-03-19; 2024-03-22 to 2024-03-26; 2024-03-29 to 2024-03-31
实际产能 HASIL AKTUAL
[7 empty] | 纍計差異Selisih Produksi | -3350 | -6700 | -10050 | -13400 | -16750 | -16750 |  | -20100 | -23450 | -26800 | -30150 | -33500 |  |  | -3350 | -6700 | -10050 | -13400 | -16750 |  |  | -3350 | -6700 | -10050 | -13400 | -16750 |  |  | -3350 | -6700 | -10050
[7 empty] | 編織(米)BRAIDING 28 + 24 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 |  |  | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 |  |  | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 |  |  | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 |  |  | 3350 | 3350 | 3350
[7 empty] | 編織机 JML MESIN YANG DIPERLUKAN | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3
实际产能 HASIL AKTUAL
[7 empty] | 纍計差異Selisih Produksi | -3350 | -6700 | -10050 | -13400 | -16750 | -16750 |  | -20100 | -23450 | -26800 | -30150 | -33500 |  |  | -3350 | -6700 | -10050 | -13400 | -16750 |  |  | -3350 | -6700 | -10050 | -13400 | -16750 |  |  | -3350 | -6700 | -10050
[7 empty] | 編織(米)BRAIDING 28 + 28 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 |  |  | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 |  |  | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 |  |  | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 |  |  | 3350 | 3350 | 3350
[7 empty] | 編織机 JML MESIN YANG DIPERLUKAN | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3
实际产能 HASIL AKTUAL
[7 empty] | 纍計差異Selisih Produksi | -3350 | -6700 | -10050 | -13400 | -16750 | -16750 |  | -20100 | -23450 | -26800 | -30150 | -33500 |  |  | -3350 | -6700 | -10050 | -13400 | -16750 |  |  | -3350 | -6700 | -10050 | -13400 | -16750 |  |  | -3350 | -6700 | -10050
[6 empty] | USB 28+24+D | 外押（PCS）EKSTRUSI LUAR | 2024-03-04: 13400; 2024-03-10: 13400; 2024-03-16: 13400; 2024-03-22: 13400; 2024-03-26: 13400
押出50机 MESIN EKSTRUSI 50 | bar: 2024-03-01 to 2024-03-05; 2024-03-08 to 2024-03-12; 2024-03-15 to 2024-03-19; 2024-03-22 to 2024-03-26; 2024-03-29 to 2024-03-31
实际产能 HASIL AKTUAL
纍計差異Selisih Produksi
[6 empty] | USB 28+28+D | 外押（PCS）EKSTRUSI LUAR | 2024-03-04: 13400; 2024-03-10: 13400; 2024-03-16: 13400; 2024-03-22: 13400; 2024-03-26: 13400
押出50机 MESIN EKSTRUSI 50 | bar: 2024-03-01 to 2024-03-05; 2024-03-08 to 2024-03-12; 2024-03-15 to 2024-03-19; 2024-03-22 to 2024-03-26; 2024-03-29 to 2024-03-31
实际产能 HASIL AKTUAL
纍計差異Selisih Produksi
SONY | W03-27601194-Y | 10000 | 1.475 |  | 2月25开始产出：50000 2月20日发泡料到 | 0.08 | 伸线(KG)COPPER DRAWING
需求设备JML MESIN YANG DIPERLUKAN
实际产能 HASIL AKTUAL
[6 empty] | 0.254 | 伸线(KG)COPPER DRAWING
需求设备JML MESIN YANG DIPERLUKAN
实际产能 HASIL AKTUAL
[6 empty] | 0,080T | 镀锡 TINING
需求设备JML MESIN YANG DIPERLUKAN
实际产能 HASIL AKTUAL
[6 empty] | 0,254T | 镀锡 TINING
需求设备JML MESIN YANG DIPERLUKAN
实际产能 HASIL AKTUAL
[6 empty] | 7/0,08T | 绞铜白(米)STRANDING(PUTIH COKLAT MERAH KUNING ORANGE) | 206500 | 206500 | 206500 | 206500 | 206500 |  |  | 206500 | 206500 | 206500 | 206500 | 206500 |  |  | 206500 | 206500 | 206500 | 206500 | 206500 |  |  | 206500 | 206500 | 206500 | 206500 | 206500 |  |  | 206500 | 206500 | 206500
[7 empty] | 绞铜机 JML MESIN YANG DIPERLUKAN | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6
实际产能 HASIL AKTUAL
[7 empty] | 纍計差異Selisih Produksi | 2024-03-01: -206500
[6 empty] | PUTIH FOAM | 芯线白(米)EKSTRUSI FOAM CORE PUTIH | 73750 | 73750 | 73750 | 73750 | 73750 |  |  | 73750 | 73750 | 73750 | 73750 | 73750 |  |  | 73750 | 73750 | 73750 | 73750 | 73750 |  |  | 73750 | 73750 | 73750 | 73750 | 73750 |  |  | 73750 | 73750 | 73750
实际产能 HASIL AKTUAL
纍計差異Selisih Produksi
[6 empty] | COKLAT FOAM | 芯线(米)EKSTRUSI FOAM CORE COKLAT | 73750 | 73750 | 73750 | 73750 | 73750 |  |  | 73750 | 73750 | 73750 | 73750 | 73750 |  |  | 73750 | 73750 | 73750 | 73750 | 73750 |  |  | 73750 | 73750 | 73750 | 73750 | 73750 |  |  | 73750 | 73750 | 73750
芯线机 JML MESIN YANG DIPERLUKAN | bar: 2024-03-01 to 2024-03-05; 2024-03-08 to 2024-03-12; 2024-03-15 to 2024-03-19; 2024-03-22 to 2024-03-26; 2024-03-29 to 2024-03-31
实际产能 HASIL AKTUAL
纍計差異Selisih Produksi
[6 empty] | MERAH | 芯线红(米) EKSTRUSI CORE MERAH | 14750 |  |  | 14750 | 14750 | 14750 | 14750 | 14750 |  |  |  | 14750 | 14750 | 14750 | 14750 |  |  | 14750 | 14750 | 14750 | 14750 | 14750 |  |  | 14750 | 14750 | 14750 | 14750
实际产能 HASIL AKTUAL
纍計差異Selisih Produksi
[6 empty] | KUNING | 芯线黄(米)EKSTRUSI CORE KUNING | 14750 |  |  | 14750 | 14750 | 14750 | 14750 | 14750 |  |  |  | 14750 | 14750 | 14750 | 14750 |  |  | 14750 | 14750 | 14750 | 14750 | 14750 |  |  | 14750 | 14750 | 14750 | 14750
实际产能 HASIL AKTUAL
纍計差異Selisih Produksi
[6 empty] | ORANGE | 芯线(米)EKSTRUSI CORE ORANGE | 14750 |  |  | 14750 | 14750 | 14750 | 14750 | 14750 |  |  |  | 14750 | 14750 | 14750 | 14750 |  |  | 14750 | 14750 | 14750 | 14750 | 14750 |  |  | 14750 | 14750 | 14750 | 14750
实际产能 HASIL AKTUAL
纍計差異Selisih Produksi
[6 empty] | PUTIH | 芯线白(米)EKSTRUSI CORE PUTIH | 14750 |  |  | 14750 | 14750 | 14750 | 14750 | 14750 |  |  |  | 14750 | 14750 | 14750 | 14750 |  |  | 14750 | 14750 | 14750 | 14750 | 14750 |  |  | 14750 | 14750 | 14750 | 14750
芯押机 JML MESIN YANG DIPERLUKAN | bar: 2024-03-01; 2024-03-04 to 2024-03-08; 2024-03-12 to 2024-03-15; 2024-03-18 to 2024-03-22; 2024-03-25 to 2024-03-28
实际产能 HASIL AKTUAL
纍計差異Selisih Produksi
[7 empty] | 對絞(米)SINGLE TWIST | 73750 |  |  | 73750 | 73750 | 73750 | 73750 | 73750 |  |  |  | 73750 | 73750 | 73750 | 73750 |  |  | 73750 | 73750 | 73750 | 73750 | 73750 |  |  | 73750 | 73750 | 73750 | 73750
[7 empty] | 對絞机 JML MESIN YANG DIPERLUKAN | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
实际产能 HASIL AKTUAL
纍計差異Selisih Produksi
[7 empty] | 包帶(米)BELT MACHINE | 73750 |  |  | 73750 | 73750 | 73750 | 73750 | 73750 |  |  |  | 73750 | 73750 | 73750 | 73750 |  |  | 73750 | 73750 | 73750 | 73750 | 73750 |  |  | 73750 | 73750 | 73750 | 73750
[7 empty] | 包帶机 JML MESIN YANG DIPERLUKAN | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5
实际产能 HASIL AKTUAL
纍計差異Selisih Produksi
[7 empty] | 总绞(米)TWISTING | 14750 |  |  | 14750 | 14750 | 14750 | 14750 | 14750 |  |  |  | 14750 | 14750 | 14750 | 14750 |  |  | 14750 | 14750 | 14750 | 14750 | 14750 |  |  | 14750 | 14750 | 14750 | 14750
总绞机 JML MESIN YANG DIPERLUKAN | bar: 2024-03-01; 2024-03-04 to 2024-03-08; 2024-03-12 to 2024-03-15; 2024-03-18 to 2024-03-22; 2024-03-25 to 2024-03-28
实际产能 HASIL AKTUAL
纍計差異Selisih Produksi
[7 empty] | 編織(米)BRAIDING | 14750 |  |  | 14750 | 14750 | 14750 | 14750 | 14750 |  |  |  | 14750 | 14750 | 14750 | 14750 |  |  | 14750 | 14750 | 14750 | 14750 | 14750 |  |  | 14750 | 14750 | 14750 | 14750
編織机 JML MESIN YANG DIPERLUKAN | bar: 2024-03-01; 2024-03-04 to 2024-03-08; 2024-03-12 to 2024-03-15; 2024-03-18 to 2024-03-22; 2024-03-25 to 2024-03-28
实际产能 HASIL AKTUAL
纍計差異Selisih Produksi
[7 empty] | 外押（PCS）EKSTRUSI LUAR | 2024-03-08: 50000; 2024-03-15: 50000; 2024-03-22: 55000
押出70机 MESIN EKSTRUSI 70 | bar: 2024-03-08; 2024-03-15; 2024-03-22
实际产能 HASIL AKTUAL
纍計差異Selisih Produksi
SONY | W03-25040053-Y | 5000 | 1.48 |  |  | 0.08 | 伸线(KG)COPPER DRAWING | 32.28 |  |  | 32.28 | 32.28 | 32.28 | 32.28 | 32.28 |  |  |  | 32.28 | 32.28 | 32.28 | 32.28 |  |  | 32.28 | 32.28 | 32.28 | 32.28 | 32.28 |  |  | 32.28 | 32.28 | 32.28 | 32.28
需求设备JML MESIN YANG DIPERLUKAN
实际产能 HASIL AKTUAL
[6 empty] | 0.1 | 伸线(KG)COPPER DRAWING | 26.8 |  |  | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 |  |  |  | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 |  |  | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 |  |  | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8
需求设备JML MESIN YANG DIPERLUKAN
实际产能 HASIL AKTUAL
[6 empty] | 0.127 | 伸线(KG)COPPER DRAWING | 6.3 |  |  | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  |  | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  |  | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
需求设备JML MESIN YANG DIPERLUKAN
实际产能 HASIL AKTUAL
[6 empty] | 0,080T | 镀锡 TINING
需求设备JML MESIN YANG DIPERLUKAN
实际产能 HASIL AKTUAL
[6 empty] | 0,100T | 镀锡 TINING
需求设备JML MESIN YANG DIPERLUKAN
实际产能 HASIL AKTUAL
[6 empty] | 0,127T | 镀锡 TINING
需求设备JML MESIN YANG DIPERLUKAN
实际产能 HASIL AKTUAL
[6 empty] | 7 / 0,127T | 绞铜白(米)STRANDING | 7400 |  |  | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 |  |  |  | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 |  |  | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 |  |  | 7400 | 7400 | 7400 | 7400
绞铜机 JML MESIN YANG DIPERLUKAN
实际产能 HASIL AKTUAL
[6 empty] | 7 / 0,080T | 绞铜白(米)STRANDING(HITAM) | 7400 |  |  | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 |  |  |  | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 |  |  | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 |  |  | 7400 | 7400 | 7400 | 7400
绞铜机 JML MESIN YANG DIPERLUKAN
实际产能 HASIL AKTUAL
[6 empty] | 7 / 0,100T | 绞铜白(米)STRANDING(PUTIH HIJAU) | 14800 |  |  | 14800 | 14800 | 14800 | 14800 | 14800 |  |  |  | 14800 | 14800 | 14800 | 14800 |  |  | 14800 | 14800 | 14800 | 14800 | 14800 |  |  | 14800 | 14800 | 14800 | 14800
绞铜机 JML MESIN YANG DIPERLUKAN
实际产能 HASIL AKTUAL
[6 empty] | 34 / 0,100T | 绞铜(米)STRANDING(MERAH) | 7400 |  |  | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 |  |  |  | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 |  |  | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 |  |  | 7400 | 7400 | 7400 | 7400
绞铜机 JML MESIN YANG DIPERLUKAN
实际产能 HASIL AKTUAL
[6 empty] | HITAM | 芯线(米)EKSTRUSI CORE HITAM | 7400 |  |  | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 |  |  |  | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 |  |  | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 |  |  | 7400 | 7400 | 7400 | 7400
实际产能 HASIL AKTUAL
[6 empty] | PUTIH | 芯线(米)EKSTRUSI CORE PUTIH | 7400 |  |  | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 |  |  |  | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 |  |  | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 |  |  | 7400 | 7400 | 7400 | 7400
实际产能 HASIL AKTUAL
[6 empty] | HIJAU | 芯线綠(米)EKSTRUSI CORE HIJAU | 7400 |  |  | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 |  |  |  | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 |  |  | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 |  |  | 7400 | 7400 | 7400 | 7400
芯线机 JML MESIN YANG DIPERLUKAN
实际产能 HASIL AKTUAL
[6 empty] | MERAH | 芯线红(米) EKSTRUSI CORE MERAH | 7400 |  |  | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 |  |  |  | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 |  |  | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 |  |  | 7400 | 7400 | 7400 | 7400
芯押机 JML MESIN YANG DIPERLUKAN
实际产能 HASIL AKTUAL
[7 empty] | 总绞(米)TWISTING | 7400 |  |  | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 |  |  |  | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 |  |  | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 |  |  | 7400 | 7400 | 7400 | 7400
总绞机 JML MESIN YANG DIPERLUKAN
实际产能 HASIL AKTUAL
[7 empty] | 編織(米)BRAIDING | 7400 |  |  | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 |  |  |  | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 |  |  | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 |  |  | 7400 | 7400 | 7400 | 7400
編織机 JML MESIN YANG DIPERLUKAN
实际产能 HASIL AKTUAL
[7 empty] | 外押（PCS）EKSTRUSI LUAR | 2024-03-08: 25000; 2024-03-18: 25000; 2024-03-25: 25000
押出70机 MESIN EKSTRUSI 70
实际产能 HASIL AKTUAL